## Página1
Planilha Consolidada GMUD
Informações Gerais
Item | Detalhes
ID da Mudança | GMUD-2024-001
Título da Mudança | Melhorias no Sistema de Monitoramento e Gestão de Dados
Data de Criação | 2024-05-01
Solicitante | Larissa
Responsável pela Implementação | Enrico
Grupo | 1
Integrantes | Cristhian Lauriano Rocha Marqueze; Enrico Ferrer de Santana; Kauê de Oliveira Silva; Larissa Oliveira Freitas; Samuel Nascimento dos Santos.
Objetivo da Mudança
Descrição
Implementar melhorias no sistema de monitoramento e gestão de dados, incluindo dinamicidade da dashboard, desenvolvimento de ferramentas de Help Desk, conexão dos formulários de login e cadastro ao banco de dados, e aprimoramento do banco de dados e site.
Descrição da Mudança
Item | Descrição
Mudança 1 | Dinamicidade da Dashboard: Tornar a dashboard mais interativa e responsiva, permitindo uma visualização mais clara e rápida dos dados monitorados.
Mudança 2 | Desenvolver Ferramentas de Help Desk: Implementar ferramentas de suporte ao usuário para facilitar a resolução de problemas e dúvidas.
Mudança 3 | Conexão dos Formulários de Login e Cadastro ao Banco de Dados: Garantir que os formulários de login e cadastro estejam corretamente integrados ao banco de dados, permitindo autenticação e registro de novos usuários.
Mudança 4 | Aprimoramento do Banco de Dados e Site: Melhorar a estrutura e eficiência do banco de dados e otimizar o site para melhor desempenho e usabilidade.
Benefícios Esperados | Monitoramento em tempo real das condições ambientais. Melhor suporte ao usuário. Maior eficiência na autenticação e cadastro de usuários. Melhoria no desempenho e usabilidade do site e banco de dados.
Plano de Implementação
Etapa | Descrição | Data Estimada Início | Data Estimada Término
Planejamento | Definição das melhorias necessárias e preparação dos recursos. | 2024-05-01 | 2024-05-07
Desenvolvimento da Dashboard | Implementação de gráficos interativos e layout responsivo na dashboard. | 2024-05-08 | 2024-05-14
Ferramentas de Help Desk | Desenvolvimento e integração de ferramentas de suporte ao usuário. | 2024-05-15 | 2024-05-21
Conexão de Formulários ao Banco de Dados | Configuração e teste da conexão dos formulários de login e cadastro ao banco de dados. | 2024-05-22 | 2024-05-28
Aprimoramento do Banco de Dados e Site | Otimização da estrutura do banco de dados e melhorias no desempenho do site. | 2024-05-29 | 2024-06-04
Teste e Validação | Teste das novas funcionalidades e validação da implementação. | 2024-06-05 | 2024-06-11
Go-live | Ativação das novas funcionalidades no ambiente de produção. | 2024-06-12 | 2024-06-18
Plano de Retrocesso
Descrição
Caso ocorra algum problema durante a implementação ou operação das melhorias, as seguintes ações serão tomadas: - Desativar as novas funcionalidades. - Restaurar as configurações anteriores. - Analisar e corrigir o problema antes de nova tentativa de implementação.
Impacto e Riscos
Impacto | Riscos | Mitigações
Melhoria na usabilidade e eficiência do sistema. Melhor suporte ao usuário e maior interatividade na dashboard. | Falhas na integração dos formulários ao banco de dados. Problemas de performance após as melhorias. Resistência dos usuários às novas funcionalidades. | Realizar testes exaustivos antes do go-live. Treinar a equipe adequadamente. Manter um canal de comunicação aberto para feedback dos usuários.
Validação e Testes
Testes a serem Realizados | Critérios de Aceitação
Testes de funcionalidade da dashboard. Testes das ferramentas de Help Desk. Testes de conexão dos formulários ao banco de dados. Testes de desempenho do banco de dados e site. | Funcionamento correto e interativo da dashboard. Operacionalidade das ferramentas de Help Desk. Conexão estável dos formulários ao banco de dados. Melhor desempenho do banco de dados e site.
Aprovações
Aprovador | Cristhian | [Assinatura] | 2024-05-03
Solicitante | Larissa | [Assinatura] | 2024-05-03
Responsável pela Implementação | Enrico | [Assinatura] | 2024-05-03
Gerente do Projeto | Samuel | [Assinatura] | 2024-05-03
Responsável pelo Departamento de TI | Kaue | [Assinatura] | 2024-05-03