## Planilha1
Plano de Ação - Projeto EcoYield
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Concluido % | Anotações
Mudança na Documentação | Alta | Fazendo | 2024-04-17 | Enrico e Henry
Calculadora Script | Alta | Fazendo | 2024-04-19 | Samuel
Verificação do código de arduino | Alta | Fazendo | 2024-04-19 | Kaue e Christian
Protótipo do Site no Figma | Media | A Fazer | 2024-04-19 | Kaue
HTML/ CSS Calculadora | Alta | A Fazer | SEM PRAZO | Tabata e Larissa
Inicio do Site em HTML/CSS | Media | A Fazer | 2024-04-19 | Enrico