## Planilha1
Plano de Ação - Projeto EcoYield
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsável | Concluido % | Anotações
Entregar novo protótipo de Calculadora | Alta | Fazendo | 2024-04-12 | Enrico e Samuel | 50%
Modificações na documentação | Alta | Fazendo | 2024-04-12 | Henry | 70%
Novo Banco de Dados com DER | Alta | Feito | 2024-04-12 | Cristhian e Kaue | 100%
Modificações nos Slides de Apresentação | Media | Fazendo | 2024-04-12 | Larissa e Tabata | 30%
Protótipo do Site no Figma | Media | Fazendo | 2024-04-14 | Kaue | 0%
Verificação do código de arduino | Alta | Fazendo | 2024-04-12 | Cristhian e Kaue | 100%
Script Banco de Dados | Alta | Feito | 2024-04-12 | Larissa e Tabata | 100%